## ORTAOKUL EYLEM PLANI
2025 - 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ ORTAOKUL KADEMESİ EYLEM PLANI
AY | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI |  | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
EKİM | 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2025-10-06 | 2025-10-07
[5 empty] | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2025-10-06 | 2025-10-08
| 2 | KOMİSYONLARIN KURULMASI |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
[5 empty] | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10
[5 empty] | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10
| 3 | SÖZLÜK OKUMA | KLASİK ESER OKUMALARI | Ortaokul Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Bilen Oturur" etkinliği" yapılır. *(bk. Ek 6) | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.2. Tüm sınıflarda pano çalışmaları yapılır ve sınıf panosunda "Başarı Köşesi" oluşturulur. | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. ** | 2025-10-06 | 2025-10-31 | İl Yürütme Komisyonu
KASIM | 4 |  | YUNUS EMRE | Ortaokul Öğrencileri | 4.1. Faaliyet duyurulur. | 2025-11-17 | 2025-11-18 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.2.Yunus Emre şiirlerinden seçilen örnekler öğrencilerle birlikte okunur ve değerlendirilir. | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.3. Öğrencilerden, Yunus Emre şiirlerinden seçecekleri en az üç kelimenin yer alacağı "Sevgi ve Hoşgörünün Önemi" konulu bir cümle/afiş oluşturması istenir. | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Okul Yürütme Komisyonu
ARALIK |  |  |  |  | 4.4.Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir ve panoda sergilenir. | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.5. Sınıfların en iyi cümleleri ve afişleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.6. Okulların en iyi cümleleri/afişleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.7. İlçelerin en iyi cümleleri/afişleri, il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2025-12-15 | 2025-12-19 | İlçe Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.8. İlin en iyi cümleleri/ afişleri sergilenir, en iyi çalışmalar ödüllendirilir. | 2025-12-22 | 2025-12-26 | İl Yürütme Komisyonu
| 5 |  | ERDEM-DEĞER-EYLEM ÇERÇEVESİ KAPSAMINDA YER ALAN DEĞERLERİMİZDEN EN AZ 3 TANESİNİ İÇEREN "DEĞERLİ KALEMLER" ADLI ÖZGÜN HİKÂYE YAZMA YARIŞMASI | Ortaokul Öğrencileri | 5.1. Yarışma şartnamesi hazırlanır. | 2025-12-08 | 2025-12-10 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 5.2. Yarışma duyurulur. | 2025-12-11 | 2025-12-12
[5 empty] | 5.3. Yarışma ortamı hazırlanır. | 2025-12-15 | 2025-12-16
[5 empty] | 5.4. Yarışma gerçekleştirilir. | 2025-12-15 | 2025-12-19
[5 empty] | 5.5. Sonuçlar açıklanır. | 2025-12-22 | 2025-12-22
| 6 |  | MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ DİLİMİZE YERLEŞMİŞ YABANCI SÖZCÜKLER DÖNEM SONU İYİ ÖRNEKLER | Ortaokul Öğrencileri | 6.1. Tüm sınıflarda hikâyelerden okumalar yapılır ve drama etkinlikleri gerçekleştirilir. | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.2.Tüm sınıflarda "Türkçesini Söyleyelim." etkinliği yapılır. *(bk. Ek 6) | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Okul Yürütme Komisyonu
OCAK |  |  |  |  | 6.3. Tüm sınıflarda "Yeni Adını Sen Bul." etkinliği yapılır.* (bk. Ek 6) | 2026-01-05 | 2026-01-09 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.4. Dönem boyunca proje kapsamında yapılan faaliyetler arasından seçilen iyi örneklerin okul/ ilçe ve il bazında paylaşımları yapılır. | 2026-01-12 | 2026-01-16 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT | 7 |  | DEYİMLER VE ATASÖZLERİ OKUMALARI | Ortaokul Öğrencileri | 7.1. “Ailemle Deyim ve Atasözü Etkinliği” gerçekleştirilir. Öğrenci, verilen kelimeyle ilgili ailesinden bir deyim/atasözü öğrenir. Bu sözün anlamını araştırarak defterine yazar ve sınıfta paylaşır. | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.2. Tüm sınıflarda “Drama Yöntemiyle Atasözü/Deyim Anlatma” etkinliği yapılır. | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.3. Tüm sınıflarda “Atasözlerini/Deyimleri Resimleme” etkinliği yapılır. | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden oluşan okul sergisi düzenlenir. | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 8 |  | MEHMET ÂKİF ERSOY VE TÜRKÇE | Ortaokul Öğrencileri | 8.1.Öğrencilerden, İstiklâl Marşı’ndan seçilecek en az üç kelimeyle "Vatan Sevgisinin Önemi" konulu cümle ve afiş oluşturmaları istenir. Hazırlanan çalışmalar panolarda sergilenir. | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.2.Tüm sınıflarda "Kelime Türetme" etkinliği yapılır. *(bk. Ek 6) | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.3. Mehmet Âkif Ersoy’un şiirleri okunur ve panolarda paylaşılır. Ayrıca şiir kartları hazırlanır, bu kartlarla anlatım etkinliği düzenlenir. | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Okul Yürütme Komisyonu
NİSAN | 9 |  | DEDE KORKUT | Ortaokul Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Bu Nedir?" etkinliği yapılır. *(bk. Ek 6) | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.2. İl geneli "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şiir yarışması gerçekleştirilir. | 2026-04-20 | 2026-04-24 | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.3. Hikâyelerden okumalar ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirilir. | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Okul Yürütme Komisyonu
MAYIS | 10 |  | MISRA VE TÜRKÜ EZBERLEME ÇALIŞMALARI | Ortaokul Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Baş Harflerini Değiştir" etkinliği yapılır. *(bk. Ek 6) | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.2. Tüm sınıflarda, seçilen mısralardan kelimelerle “Kelime Anlatma” etkinliği yapılır. Ayrıca aileyle birlikte “Türkü Dinleme Günü” düzenlenir. | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.3. "Yöremizin Türküleri ve Öyküleri" adlı yarışma yapılır. | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.4. İl geneli "Dilimizin Zenginlikleri" temalı okul dergisi yarışması yapılır. ** | 2026-05-04 | 2026-05-22 | İl Yürütme Komisyonu
HAZİRAN |  |  |  |  | 10.5. Etkinliklerde ortaya iyi örnekler çıkaran ve/veya yarışmalarda derece alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri il içinde ödüllendirilir. | 2026-06-08 | 2026-06-12 | İl Yürütme Komisyonu
| 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ YIL SONU ŞÖLENİ |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. İlçelerden gelen materyaller “Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni”nde sergilenmek üzere tasnif edilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonu Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 11.2. Şölen alanı hazırlanır. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
[5 empty] | 11.3. "Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni" gerçekleştirilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
*Planlanan tüm etkinliklerin merkezinde sözlük okuma çalışmaları olmalı ve öğrenciler çeşitli Türkçe sözlükleri okumaya, yeni sözcükler öğrenmeye teşvik edilmelidir.
** Yarışma şartnameleri İl Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanarak süreci aksatmayacak bir takvim doğrultusunda okullara gönderilecektir.