## OKUL ÖNCESİ EYLEM PLANI
2025 - 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KADEMESİ EYLEM PLANI
AY | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
| 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI KOMİSYONLARIN KURULMASI | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Merkez Yürütme Kurulu
|  |  |  | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2025-10-06 | 2025-10-07
|  |  |  | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2025-10-06 | 2025-10-08
| 2 |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
|  |  |  | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10
EKİM |  |  |  | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10
| 3 | AİLE BULUŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 3.1. Proje ile ilgili ailelerin bilgilendirilme süreçlerinde kullanılacak haber mektubu, bülten, yazışma gibi hazırlıklar yapılır. | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.2. Aileler ile çevrim içi/yüz yüze toplantı yapılarak proje hakkında bilgilendirme yapılır. | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.3. Çocukların sözel dil becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen bir etkinliğe aileler gözlemci olarak katılım sağlar. | 2024-10-27 | 2025-10-31 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 3.4. Ailelerin ve çocukların birlikte katılım göstereceği bir faaliyet uygulanır. | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Okul Yürütme Komisyonu
KASIM | 4 | ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 4.1. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik etkileşimli kitap okumaya yönelik bilgilendirme/eğitim yapılır. | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 4.2. Etkileşimli okuma yöntemi ile okunacak kitaplar belirlenir ve günlük eğitim akışları planlanır. | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 4.3. Etkileşimli kitap okumalarının merkeze alındığı günlük eğitim akışları uygulanır. | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 4.4. Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler belirlenir. | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Okul Yürütme Komisyonu
ARALIK | 5 | UZMAN DAVETİ | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 5.1. Okul öncesi öğretmeni tarafından çocuk edebiyatı alanında çalışan (yazar, çizer, akademisyen, masal anlatıcısı vb.) bir uzman ile iletişim kurulur. | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 5.2. İlgili uzman ile yüz yüze veya çevrim içi etkinlik gerçekleştirilir. | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Okul Yürütme Komisyonu
OCAK | 6 | KÜLTÜREL ÖGELER İÇEREN İÇERİKLERİN HAZIRLANMASI DÖNEM SONU İYİ ÖRNEKLER | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 6.1. Okul öncesi öğretmenleri tarafından yakından uzağa ilkesine uygun olarak çocuğa "Türk Kültürü"ne yönelik çerçeve oluşturacak ögeler belirlenir. | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.2. Ele alınması planlanan başlıklara yönelik tekerleme/şiir/şarkı hazırlanır. Hazırlanan eğitim içerikleri eğitim akışlarında kullanılır. | 2026-01-05 | 2026-01-09 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 6.3. Dönem boyunca proje kapsamında yapılan faaliyetler arasından seçilen iyi örneklerin okul/ ilçe ve il bazında paylaşımları yapılır. | 2026-01-12 | 2026-01-16 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
| 7 | TEMATİK KELİME KARTLARI HAZIRLANMASI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 7.1. Etkileşimli kitap okuma yönteminde belirlenen bilinmeyen kelimelere yönelik "Söyle-Çiz" etkinliği gerçekleştirilir. | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT |  |  |  | 7.2. Kelimeler temalar bağlamında ayrıştırılır. | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.3. Tüm sınıfın etkin katılımıyla bilinmeyen kelimelere yönelik kelime kartları hazırlanır. | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 7.4 Hazırlanan kartlar ile Düşün-Bul, Uyaklı Kelime Söyle, Eş/Zıt Anlamlı Kelimeyi Söyle etkinliklerinden uygun olanları uygulanır. | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 8 | MİLLÎ ÖGELER İÇEREN ŞİİR VE ŞARKILARIN ÖĞRETİLMESİ | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 8.1. Yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun millî ögeler içeren şiir ve şarkı içerikleri belirlenir. | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 8.2. Tüm çocuklara bireysel farklılıklarına uygun şiir veya şarkı öğretilir. | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Okul Yürütme Komisyonu
NİSAN |  |  |  | 8.3. İl genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri için hazırlıklar ve etkinlikler düzenlenir. | 2026-03-23 | 2026-04-24 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
| 9 | ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 9.1. Kitap tanıtım çalışmaları yapılır. | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.2. Hikâye tamamlama çalışmaları yapılır. | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Okul Yürütme Komisyonu
MAYIS |  |  |  | 9.3. Hikâye kartı hazırlama çalışmaları yapılır. | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Okul Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 9.4. Afiş tasarlama çalışmaları yapılır. | 2025-05-18 | 2026-05-22 | Okul Yürütme Komisyonu
| 10 | KİTAP TASARLAMA ÇALIŞMALARI | Okul Öncesi Eğitim Kademesi Çocukları | 10.1. Aileler ve çocuklar kendi kitaplarını hazırlar ve sunumunu gerçekleştirir. | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Okul Yürütme Komisyonu
HAZİRAN | 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ YIL SONU ŞÖLENİ | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. "Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni"nde sergilenmek üzere ilçelerden gelen materyaller tasnif edilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonu
|  |  |  | 11.2. Şölen alanı hazırlanır. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
|  |  |  | 11.3. "Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni" gerçekleştirilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.