## Table 1
2025 - 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ ORTAÖĞRETİM KADEMESİ EYLEM PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI |  | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
EKİM | 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2025-10-06 | 2025-10-07
[5 empty] | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2025-10-06 | 2025-10-08
| 2 | KOMİSYONLARIN KURULMASI |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
[5 empty] | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2025-10-07 | 2025-10-10
[5 empty] | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2020-10-07 | 2025-10-10
| 3 | S Ö Z L Ü K O K U M A | TEMEL ESERLERLE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Yazar ya da Eser Sözlük Oluşturma Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.2. Tüm sınıflarda "Çevrimiçi Sözlük Oluşturma Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. ** | 2025-10-06 | 2025-10-28 | Okul Yürütme Komisyonu
KASIM | 4 |  | ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ | Ortaöğretim Öğrencileri | 4.1. Tüm sınıflarda "Anlat bakalım" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) 4.2. Tüm sınıflarda "Atasözü ve Deyim Anlatma" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır, ürünler okul panosunda sergilenir. 4.4. İl geneli "Bir Atasözü ya da Deyim Nesne Tasarımı" yarışması yapılır. | 2025-11-24 | 2025-11-28 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
ARALIK | 5 |  | DİLİMİZE YERLEŞMİŞ YABANCI SÖZCÜKLER | Ortaöğretim Öğrencileri | 5.1. Tüm sınıflarda "Türkçesini Söyleyelim" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) 5.2. Tüm sınıflarda "Yeni Adını Sen Bul." etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 5.3. İl genelinde "Çevrimiçi Anlamını Bul Yarışması" yapılır. | 2025-12-08 | 2025-12-12 | İl Yürütme Komisyonu
OCAK | 6 |  | DÖNEM SONU İYİ ÖRNEKLER | Ortaöğretim Öğrencileri | 6.1. Dönem boyunca proje kapsamında yapılan faaliyetler arasından seçilen iyi örneklerin okul/ ilçe ve il bazında paylaşımlarının yapılması. | 2026-01-12 | 2026-01-16 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
2025 - 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ ORTAÖĞRETİM KADEMESİ EYLEM PLANI
ŞUBAT | 7 | S Ö Z L Ü K O K U M A | KUTADGU BİLİG VE DÎVÂNÜ LÜGÂTİ'T TÜRK OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 7.1. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.2. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul" etkinliği yapılır. | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır. | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılır. | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 8 |  | MEHMET ÂKİF VE SAFAHAT OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 8.1. Faaliyet duyurulur. | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.2. Öğrencilerden İstiklâl Marşından seçilecek en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir. | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.3. Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.4. Sınıfların en iyi cümleleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.5.. Okulların en iyi cümleleri ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2026-03-09 | 2026-03-12 | İlçe Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.6. İlçelerin en iyi cümleleri il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2026-03-09 | 2026-03-10 | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.7. İlçelerin en iyi cümleleri/afişleri Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Haftası il programında sergilenir ve il birincisi bu programda ödüllendirilir. | 2026-03-11 | 2026-03-11 | İl Yürütme Komisyonu
NİSAN | 9 |  | KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Türk lehçelerinde (şivelerinde) kullanılan 10 tane fiil çekimlerini karşılatırır." pano etkinliği yapılır. | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.2. Tüm sınıflarda " Anlamını Bul" yarışması yapılır. | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.3. İl geneli "Türk Dünyası Ortak Sözcükler Afiş Yarışması" yapılır. ** | 2026-04-06 | 2026-04-24 | İl Yürütme Komisyonu
MAYIS | 10 |  | HOCA AHMET YESEVİ VE HİKMET OKUMALARI | Ortaöğretim Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.2. Tüm sınıflarda "Hikmet Okuma ve Anlama " etkinliği yapılır. | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.3. Tüm sınıflarda "Beyin Fırtınası" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.4. İl geneli "Dilimizin Zenginlikleri Temalı" okul dergisi yarışması yapılır. ** | 2026-05-04 | 2026-05-22 | İl Yürütme Komisyonu
HAZİRAN | 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ YIL SONU ŞÖLENİ |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. "Dilimizin Zenginlikleri Şöleni"nde sergilenmek üzere ilçelerden gelen materyaller tasnif edilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 11.2. Şölen hazırlıkları yapılır. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
[5 empty] | 11.3. Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni gerçekleştirilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
*Planlanan tüm etkinliklerin merkezinde sözlük okuma olmalı ve öğrenciler çeşitli Türkçe sözlükleri okumaya, yeni sözcükler öğrenmeye teşvik edilmelidir.
** Yarışma şartnameleri İl Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanarak süreci aksatmayacak bir takvim doğrultusunda okullara gönderilecektir.